PROCESSO DE ONBOARDING Servicos de Trafego Pago Meta Ads ¦ Google Ads

Bem-vindo(a)\!

Este documento guia todo o processo de inicio de parceria em Trafego Pago.
Siga cada etapa para garantir um lancamento eficiente e resultados mais rapidos.

# Visao Geral do Processo

O onboarding e a fase mais importante da parceria. Um inicio bem estruturado evita retrabalho, acelera os resultados e cria uma relacao de confianca com o cliente desde o primeiro dia.

Este processo foi desenvolvido para Trafego Pago nas plataformas Meta Ads e Google Ads, dividido em 8 etapas claras com responsaveis e prazos definidos.

## Mapa das Etapas

| # | Etapa | Responsavel | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Reuniao de Kickoff e Alinhamento | Gestor + Cliente | Dia 1 |
| 02 | Coleta de Acessos e Materiais | Cliente + Gestor | Dias 1-3 |
| 03 | Auditoria e Diagnostico | Gestor | Dias 3-5 |
| 04 | Planejamento Estrategico | Gestor | Dias 5-8 |
| 05 | Producao e Aprovacao de Criativos | Gestor + Cliente | Dias 8-14 |
| 06 | Configuracoes Tecnicas | Gestor | Dias 10-14 |
| 07 | Lancamento das Campanhas | Gestor | Dia 15 |
| 08 | Rotina de Acompanhamento | Gestor + Cliente | Ongoing |

ETAPA 01 — Reuniao de Kickoff e Alinhamento

A reuniao de kickoff e o ponto de partida. Conheca o negocio do cliente a fundo, entenda seus objetivos e alinhe expectativas antes de qualquer acao pratica.

### Objetivos da Reuniao

Entender o negocio, produto ou servico oferecido

Identificar o publico-alvo (idade, genero, localizacao, interesses)

Definir metas claras: leads, vendas, trafego ou reconhecimento de marca

Alinhar orcamento mensal disponivel para investimento em anuncios

Entender historico de campanhas anteriores (se houver)

Definir canais de comunicacao (WhatsApp, e-mail, reunioes)

Apresentar o processo de trabalho e etapas do onboarding

### Formulario de Briefing

| Campo | Resposta |
| --- | --- |
| Nome da empresa / marca |  |
| Produto ou servico principal |  |
| Diferencial competitivo |  |
| Publico-alvo (descricao detalhada) |  |
| Regioes de atuacao |  |
| Meta principal (leads / vendas / reconhecimento) |  |
| Meta numerica (ex: 50 leads/mes) |  |
| Orcamento mensal aprovado (R$) |  |
| Orcamento por plataforma (Meta / Google) |  |
| Site ou landing page |  |
| Redes sociais ativas |  |
| Maior desafio atual no marketing |  |
| Concorrentes diretos (3 principais) |  |
| Ja fez trafego pago antes? Qual resultado? |  |
| Tem criativos prontos (fotos/videos)? |  |
| Responsavel pelo contato diario |  |
| Prazo desejado para lancamento |  |

Dica: Grave a reuniao (com permissao) para nao perder nenhum detalhe do briefing.

ETAPA 02 — Coleta de Acessos e Materiais

Antes de qualquer configuracao, voce precisa de acesso a todas as plataformas e materiais. Envie esta lista ao cliente logo apos o kickoff.

### Acessos Necessarios — Meta Ads

| Item | Status | Observacao |
| --- | --- | --- |
| Acesso ao Gerenciador de Negocios (Business Manager) | ☐ Pendente |  |
| Acesso como Parceiro (nunca pedir senha) | ☐ Pendente |  |
| Conta de Anuncios ativa e sem restricoes | ☐ Pendente |  |
| Pagina do Facebook vinculada | ☐ Pendente |  |
| Conta do Instagram vinculada | ☐ Pendente |  |
| Pixel do Meta instalado no site | ☐ Pendente |  |
| Eventos de conversao configurados | ☐ Pendente |  |
| Catalogo de produtos (e-commerce, se aplicavel) | ☐ Pendente |  |

### Acessos Necessarios — Google Ads

| Item | Status | Observacao |
| --- | --- | --- |
| Acesso a conta do Google Ads via MCC | ☐ Pendente |  |
| Google Analytics 4 instalado no site | ☐ Pendente |  |
| Google Tag Manager configurado | ☐ Pendente |  |
| Conversoes importadas no Google Ads | ☐ Pendente |  |
| Google Search Console vinculado | ☐ Pendente |  |
| Google Meu Negocio (para campanhas locais) | ☐ Pendente |  |

### Materiais de Comunicacao

| Item | Status | Observacao |
| --- | --- | --- |
| Logo em alta resolucao (PNG/SVG) | ☐ Pendente |  |
| Manual de marca (cores, fontes) | ☐ Pendente |  |
| Fotos dos produtos ou servicos (min. 10) | ☐ Pendente |  |
| Videos curtos (Reels/Stories - 15 a 30s) | ☐ Pendente |  |
| Videos mais longos (30 a 60s) | ☐ Pendente |  |
| Textos principais aprovados (copy) | ☐ Pendente |  |
| Depoimentos ou provas sociais | ☐ Pendente |  |
| Tabela de precos (se necessario) | ☐ Pendente |  |

Importante: Nunca solicite senha de acesso. Use sempre compartilhamento como Parceiro nas plataformas.

ETAPA 03 — Auditoria e Diagnostico

Antes de criar qualquer campanha nova, analise o que ja existe. A auditoria evita repetir erros e identifica oportunidades rapidas de melhoria.

### Auditoria — Meta Ads

Verificar historico de campanhas dos ultimos 90 dias

Analisar CPM, CPC, CTR e custo por resultado

Verificar se o Pixel esta disparando corretamente em todas as paginas

Checar se os eventos de conversao estao sendo registrados

Analisar publicos usados (salvos, personalizados, semelhantes)

Analisar criativos com melhor e pior desempenho

### Auditoria — Google Ads

Analisar estrutura atual das campanhas (Search, Display, Performance Max)

Verificar Score de otimizacao da conta

Analisar palavras-chave: tipos de correspondencia, CTR e Quality Score

Verificar se conversoes estao sendo rastreadas corretamente

Checar extensoes de anuncio configuradas

Verificar orcamento diario x gasto real

### Auditoria — Site e Landing Page

Velocidade de carregamento (Google PageSpeed)

Versao mobile funcional e responsiva

CTA (botao de acao) claro e visivel acima da dobra

Formulario de captacao funcionando corretamente

HTTPS ativo e sem erros de seguranca

### Resultado da Auditoria

| Ponto Positivo | Ponto Negativo | Oportunidade |
| --- | --- | --- |

ETAPA 04 — Planejamento Estrategico

Com o briefing completo e a auditoria feita, monte a estrategia. O planejamento define exatamente o que sera feito, por que e como.

### Estrutura de Campanhas — Meta Ads

| Campanha | Objetivo | Publico | Orcamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Topo de Funil (ToFu) | Alcance / Awareness | Frio (interesse) |  |
| Meio de Funil (MoFu) | Engajamento / Trafego | Morno (engajados) |  |
| Fundo de Funil (BoFu) | Conversao / Leads | Quente (remarketing) |  |
| Retencao / Upsell | Conversao | Base de clientes |  |

### Estrutura de Campanhas — Google Ads

| Tipo | Objetivo | Palavras-chave | Orcamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Search — Marca | Proteger marca | Nome da empresa |  |
| Search — Servicos | Captar demanda | Palavras do nicho |  |
| Performance Max | Conversoes | Automatico |  |
| Display / Remarketing | Recuperar visitas | Listas de remarketing |  |

### Definicao de KPIs

| Metrica | Meta Inicial | Plataforma |
| --- | --- | --- |
| CPL (Custo por Lead) | R$ ___ | Meta + Google |
| CPA (Custo por Aquisicao) | R$ ___ | Meta + Google |
| ROAS (Retorno sobre Investimento) | ___ x | Meta + Google |
| CTR (Taxa de Cliques) | ___ % | Meta + Google |
| Taxa de Conversao da LP | ___ % | Ambos |
| CPM (Custo por 1.000 impressoes) | R$ ___ | Meta |
| Indice de Qualidade | ___ / 10 | Google |

ETAPA 05 — Producao e Aprovacao de Criativos

Os criativos sao responsaveis por grande parte do resultado. Um bom criativo pode reduzir o CPL em ate 50%.

### Formatos Necessarios

| Formato | Dimensao | Duracao | Plataforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Feed Imagem Quadrada | 1080x1080 px | — | Meta |
| Feed Imagem Retrato | 1080x1350 px | — | Meta |
| Stories / Reels | 1080x1920 px | 15-30s | Meta |
| Video Feed | 1080x1080 px | 15-60s | Meta |
| Anuncio Responsivo RSA | Texto | — | Google Search |
| Display Responsivo | Varias | — | Google Display |
| Video YouTube | 1280x720 px | 15-30s | Google Video |

### Fluxo de Aprovacao

1. Gestor envia criativo via canal combinado (WhatsApp / Drive / E-mail)

2. Cliente revisa em ate 48 horas uteis

3. Se aprovado: criativo e agendado para as campanhas

4. Se reprovado: cliente aponta alteracoes e gestor ajusta em ate 24h

5. Maximo de 2 rodadas de revisao por criativo

Regra de ouro: Nao suba campanhas sem aprovacao formal. Documente as aprovacoes por escrito.

ETAPA 06 — Configuracoes Tecnicas

Todas as configuracoes tecnicas precisam estar funcionando antes do lancamento. Um pixel errado compromete todo o resultado.

### Checklist Tecnico — Meta Ads

| Item | Status | Observacao |
| --- | --- | --- |
| Pixel instalado e verificado via Meta Pixel Helper | ☐ Pendente |  |
| Evento PageView disparando em todas as paginas | ☐ Pendente |  |
| Evento Lead / Purchase configurado | ☐ Pendente |  |
| API de Conversoes (CAPI) ativa | ☐ Pendente |  |
| Publicos personalizados criados (visitantes, leads, compradores) | ☐ Pendente |  |
| Publicos semelhantes (Lookalike) criados | ☐ Pendente |  |
| Conta de anuncios verificada e sem restricoes | ☐ Pendente |  |
| UTMs configuradas em todos os links dos anuncios | ☐ Pendente |  |

### Checklist Tecnico — Google Ads

| Item | Status | Observacao |
| --- | --- | --- |
| Vinculacao com Google Analytics 4 feita | ☐ Pendente |  |
| Conversoes importadas do GA4 para o Google Ads | ☐ Pendente |  |
| Tag de remarketing do Google instalada no site | ☐ Pendente |  |
| Listas de remarketing criadas | ☐ Pendente |  |
| Extensoes configuradas (chamada, sitelinks, destaque) | ☐ Pendente |  |
| Configuracoes de localizacao e idioma corretas | ☐ Pendente |  |
| Estrategia de lances definida (CPA alvo, ROAS alvo) | ☐ Pendente |  |
| Palavras-chave negativas iniciais adicionadas | ☐ Pendente |  |
| UTMs configuradas nos anuncios | ☐ Pendente |  |

ETAPA 07 — Lancamento das Campanhas

Antes de apertar o botao, faca uma revisao final completa. Um lancamento cuidadoso evita erros que custam dinheiro e tempo.

### Checklist Pre-Lancamento

| Item | Status | Observacao |
| --- | --- | --- |
| Todos os acessos confirmados | ☐ Pendente |  |
| Briefing revisado e aprovado pelo cliente | ☐ Pendente |  |
| Criativos aprovados em ambas as plataformas | ☐ Pendente |  |
| Pixels e conversoes testados e funcionando | ☐ Pendente |  |
| Estrutura de campanhas revisada | ☐ Pendente |  |
| Orcamentos diarios conferidos | ☐ Pendente |  |
| Links dos anuncios testados (LP abrindo corretamente) | ☐ Pendente |  |
| UTMs funcionando e aparecendo no GA4 | ☐ Pendente |  |
| Copies revisados (ortografia, links, CTAs) | ☐ Pendente |  |
| Cliente informado sobre a data de lancamento | ☐ Pendente |  |
| Canal de comunicacao ativo para suporte inicial | ☐ Pendente |  |

Nos primeiros 7 dias: evite alterar campanhas bruscamente. O algoritmo precisa de tempo para aprender.

ETAPA 08 — Rotina de Acompanhamento

O trabalho de trafego pago nao termina no lancamento. A rotina de acompanhamento garante a evolucao continua dos resultados.

### Rotina Diaria (15 min)

Verificar gasto diario vs. orcamento previsto

Checar alertas e notificacoes nas plataformas

Verificar se ha anuncios reprovados ou campanhas pausadas

Acompanhar volume de leads/vendas do dia anterior

### Rotina Semanal (1-2h)

Analisar desempenho por campanha, conjunto e anuncio

Pausar criativos com baixo desempenho (CTR < 1%, CPL > meta)

Testar novos criativos (sempre ter algo em A/B teste)

Ajustar orcamentos com base em ROAS/CPA

Atualizar lista de palavras-chave negativas (Google)

Enviar relatorio semanal ao cliente

### Rotina Mensal (2-3h)

Relatorio mensal completo com metricas, evolucao e aprendizados

Reuniao de alinhamento com o cliente

Revisao de metas e ajuste de estrategia para o proximo mes

Teste de novas segmentacoes ou publicos

Analise de sazonalidade e datas comemorativas do proximo mes

### Frequencia de Reunioes

| Tipo | Frequencia | Duracao |
| --- | --- | --- |
| Alinhamento rapido | Semanal | 15-30 min |
| Revisao de resultados | Quinzenal | 45-60 min |
| Planejamento mensal | Mensal | 60-90 min |
| Revisao estrategica | Trimestral | 90-120 min |

Contatos e Informacoes da Parceria

### Dados do Gestor de Trafego

| Campo | Resposta |
| --- | --- |
| Nome completo |  |
| WhatsApp |  |
| E-mail |  |
| Instagram profissional |  |
| Horario de atendimento |  |
| Canal principal de comunicacao |  |
| Prazo de resposta |  |

### Dados do Cliente

| Campo | Resposta |
| --- | --- |
| Nome do responsavel |  |
| Empresa |  |
| WhatsApp |  |
| E-mail |  |
| Horario de disponibilidade |  |

Obrigado pela confianca\! Estamos prontos para gerar os melhores resultados juntos.

Versao 1.0  |  Abril 2026